## WBS
ID | Descripciòn
1 | Proyecto Transport360
1.1 | Gestion
1.1.1 | Definiciòn
1.1.1.1 | Estudio de factibilidad
1.1.1.2 | Acta constitutiva
1.1.1.3 | Contrato de trabajo (SOW)
1.1.1.4 | Plan de dirección de proyecto
1.1.1.5 | Estructura de descomposición del trabajo (WBS)
1.1.1.6 | Overhead
1.2 | Especificación de requerimientos
1.2.1 | Requerimientos funcionales
1.2.1.1 | Especificación de caso de uso comprar boleto
1.2.1.2 | Especificación de caso de uso reservar boleto
1.2.1.3 | Especificación de caso de uso visualizar rutas
1.2.1.4 | Especificación de caso de uso gestionar venta de boletos
1.2.1.5 | Especificación de caso de uso gestionar unidades de transporte
1.2.2 | requerimientos no funcionales
1.2.2.1 | Especificación del requerimiento interfaz de usuario intuitiva
1.2.2.2 | Especificación del requerimiento compatibilidad entre dispositivos
1.2.2.3 | Especificación del requerimiento seguridad y privacidad de datos
1.2.2.4 | Especificación del requerimiento accesibilidad para usuarios con discapacidades
1.2.2.5 | Especificación del requerimiento metodología de desarrollo de software ágil
1.3 | Diseño
1.3.1 | Diseño de alto nivel
1.3.1.1 | Diagrama de casos de uso del sistema EasyTicket
1.3.1.2 | Diagrama de clases
1.3.1.2.1 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso comprar boleto
1.3.1.2.2 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso reservar boleto
1.3.1.2.3 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso visualizar rutas
1.3.1.2.4 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar venta de boletos
1.3.1.2.5 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.3.2 | Diseño detallado
1.3.2.1 | Diseño detallado del caso de uso comprar boleto
1.3.2.2 | Diseño detallado del caso de uso reservar boleto
1.3.2.3 | Diseño detallado del caso de uso visualizar rutas
1.3.2.4 | Diseño detallado del caso de uso gestionar venta de boletos
1.3.2.5 | Diseño detallado del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.4 | Contrucción
1.4.1 | implementar la construcción del caso de uso comprar boleto
1.4.2 | implementar la construcción del caso de uso reservar boleto
1.4.3 | implementar la construcción del caso de uso visualizar rutas
1.4.4 | implementar la construcción del caso de uso gestionar venta de boletos
1.4.5 | implementar la construcción del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.4.6 | Integración de los casos de uso
1.5 | Testing
1.5.1 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso comprar boleto
1.5.2 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso visualizar rutas
1.5.3 | Generación de casos de pruebas para el uso seleccionar asientos
1.5.4 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar venta de boletos
1.5.5 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar unidades de transporte
1.5.6 | Pruebas de integración
1.5.7 | Pruebas de aceptación
1.6 | Despliegue
1.6.1 | Configurar el servidor web
1.6.2 | Configurar la base de datos
1.6.3 | Migrar el producto software hacia el servidor

## RACI
Matríz RACI
SDLC Tasks |  | Jonathan | Marco | Keyla | Stefano | Darwin | Victor | Esteban | Darwin
ID | Descripciòn | Analisis |  | Diseño |  | Construcciòn | Auspiciantes |  | PMO
1 | Proyecto Transport360
1.1 | Gestion |  |  | A |  | C | I |  | A
1.1.1 | Definiciòn | [8 empty] | R | Responsable de hacer
1.1.1.1 | Estudio de factibilidad | R | [7 empty] | A | Quien Revisa
1.1.1.2 | Acta constitutiva |  | R | [6 empty] | C | Experto
1.1.1.3 | Contrato de trabajo (SOW) |  |  |  | R |  |  |  |  | I | El auspiciante quien paga
1.1.1.4 | Plan de dirección de proyecto |  | R
1.1.1.5 | Estructura de descomposición del trabajo (WBS) |  |  |  |  | R
1.1.1.6 | Overhead | R | R | R | R | R |  |  | R
1.2 | Especificación de requerimientos |  |  |  | A | C |  |  | A
1.2.1 | Requerimientos funcionales | [6 empty] | I
1.2.1.1 | Especificación de caso de uso comprar boleto |  | R
1.2.1.2 | Especificación de caso de uso reservar boleto | R
1.2.1.3 | Especificación de caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.2.1.4 | Especificación de caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.2.1.5 | Especificación de caso de uso gestionar unidades de transporte | R
1.2.2 | requerimientos no funcionales |  |  |  |  | C | I |  | A
1.2.2.1 | Especificación del requerimiento interfaz de usuario intuitiva |  | R
1.2.2.2 | Especificación del requerimiento compatibilidad entre dispositivos |  |  |  | R
1.2.2.3 | Especificación del requerimiento seguridad y privacidad de datos | R
1.2.2.4 | Especificación del requerimiento accesibilidad para usuarios con discapacidades |  | R
1.2.2.5 | Especificación del requerimiento metodología de desarrollo de software ágil |  |  | R
1.3 | Diseño |  |  |  |  | C |  | I | A
1.3.1 | Diseño de alto nivel |  |  | R
1.3.1.1 | Diagrama de casos de uso del sistema EasyTicket | R
1.3.1.2 | Diagrama de clases |  |  | R
1.3.1.2.1 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso comprar boleto |  | R
1.3.1.2.2 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso reservar boleto |  |  |  | R
1.3.1.2.3 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.3.1.2.4 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.3.1.2.5 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  |  |  | R
1.3.2 | Diseño detallado |  |  | A |  | C | I |  | A
1.3.2.1 | Diseño detallado del caso de uso comprar boleto |  | R
1.3.2.2 | Diseño detallado del caso de uso reservar boleto |  |  | R
1.3.2.3 | Diseño detallado del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.3.2.4 | Diseño detallado del caso de uso gestionar venta de boletos | R
1.3.2.5 | Diseño detallado del caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  | R
1.4 | Contrucción |  |  | A |  | C | I | I | A
1.4.1 | implementar la construcción del caso de uso comprar boleto |  | R
1.4.2 | implementar la construcción del caso de uso reservar boleto | R
1.4.3 | implementar la construcción del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.4.4 | implementar la construcción del caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.4.5 | implementar la construcción del caso de uso gestionar unidades de transporte | R
1.4.6 | Integración de los casos de uso |  |  |  |  | R
1.5 | Testing | A |  |  |  | C |  | I | A
1.5.1 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso comprar boleto |  | R
1.5.2 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.5.3 | Generación de casos de pruebas para el uso seleccionar asientos | R
1.5.4 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar venta de boletos |  |  | R
1.5.5 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  |  | R
1.5.6 | Pruebas de integración |  | R
1.5.7 | Pruebas de aceptación |  |  | R |  |  |  | I
1.6 | Despliegue |  |  | A |  | C | I | I | A
1.6.1 | Configurar el servidor web |  | R
1.6.2 | Configurar la base de datos | R
1.6.3 | Migrar el producto software hacia el servidor |  |  |  | R

## planificacion detallada
Fase | Tarea | # Integrantes | Horas planificadas |  |  |  |  | Probable |  |  | horas acumuladas | Semana | Valor Planificado (VP) | VP Acumulado
|  |  | Jonathan | Marco | Keyla | Stefano | Darwin | Hrs total en equipo | Minimo | Maximo
1 | Proyecto Transport360
1.1 | Gestion
1.1.1 | Definiciòn
1.1.1.1 | Estudio de factibilidad | 3 | 32 |  | 10 |  | 10 | 52 | 41.6 | 62.4 | 52 | 1 | 3.02 | 3.02
1.1.1.2 | Acta constitutiva | 3 |  | 15 | 3 |  | 8 | 26 | 20.8 | 31.2 | 78 | 1 | 1.51 | 4.53
1.1.1.3 | Contrato de trabajo (SOW) | 3 |  |  | 7 | 32 | 4 | 43 | 34.4 | 51.6 | 121 | 1 | 2.5 | 7.03
1.1.1.4 | Plan de dirección de proyecto | 3 |  | 17 | 6 |  | 5 | 28 | 22.4 | 33.6 | 149 | 1 | 1.63 | 8.66
1.1.1.5 | Estructura de descomposición del trabajo (WBS) | 2 |  |  | 6 |  | 5 | 11 | 8.8 | 13.2 | 160 | 1 | 0.64 | 9.3
1.1.1.6 | Overhead s1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 11.63
1.2 | Especificación de requerimientos
1.2.1 | Requerimientos funcionales
1.2.1.1 | Especificación de caso de uso comprar boleto | 3 |  | 2 |  | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 170 | 2 | 0.58 | 12.21
1.2.1.2 | Especificación de caso de uso reservar boleto | 3 | 10 |  |  | 5 | 3 | 18 | 14.4 | 21.6 | 188 | 2 | 1.05 | 13.26
1.2.1.3 | Especificación de caso de uso visualizar rutas | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 6.4 | 9.6 | 196 | 2 | 0.47 | 13.73 | Esfuerzo estimado en horas | 1720 | semanas | 43
1.2.1.4 | Especificación de caso de uso gestionar venta de boletos | 3 |  | 3 |  | 6 | 3 | 12 | 9.6 | 14.4 | 208 | 2 | 0.7 | 14.43 |  |  | error | 20%
1.2.1.5 | Especificación de caso de uso gestionar unidades de transporte | 3 | 10 |  |  | 6 | 3 | 19 | 15.2 | 22.8 | 227 | 2 | 1.1 | 15.53 |  |  | min | 34.4
[15 empty] | Recursos | 5 | max | 51.6
1.2.2 | requerimientos no funcionales | [13 empty] | tiempo | 10.75
1.2.2.1 | Especificación del requerimiento interfaz de usuario intuitiva | 2 |  | 12 |  |  | 3 | 15 | 12 | 18 | 242 | 2 | 0.87 | 16.4 | hombres - mes | 53.75
1.2.2.2 | Especificación del requerimiento compatibilidad entre dispositivos | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 6.4 | 9.6 | 250 | 2 | 0.47 | 16.87
1.2.2.3 | Especificación del requerimiento seguridad y privacidad de datos | 2 | 12 |  |  |  | 3 | 15 | 12 | 18 | 265 | 2 | 0.87 | 17.74
1.2.2.4 | Especificación del requerimiento accesibilidad para usuarios con discapacidades | 2 |  | 15 |  |  | 4 | 19 | 15.2 | 22.8 | 284 | 2 | 1.1 | 18.84
1.2.2.5 | Especificación del requerimiento metodología de desarrollo de software ágil | 2 |  |  | 32 |  | 4 | 36 | 28.8 | 43.2 | 320 | 2 | 2.09 | 20.93
1.1.1.6 | Overhead s2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 23.26
1.3 | Diseño
1.3.1 | Diseño de alto nivel
1.3.1.1 | Diagrama de casos de uso del sistema EasyTicket | 3 | 32 |  | 2 |  | 1 | 35 | 28 | 42 | 355 | 3 | 2.03 | 25.29
1.3.1.2 | Diagrama de clases
1.3.1.2.1 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso comprar boleto | 3 |  | 5 | 3 |  | 1 | 9 | 7.2 | 10.8 | 364 | 3 | 0.52 | 25.81
1.3.1.2.2 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso reservar boleto | 3 |  |  | 2 | 4 | 1 | 7 | 5.6 | 8.4 | 371 | 3 | 0.41 | 26.22
1.3.1.2.3 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso visualizar rutas | 3 |  |  | 2 | 4 | 1 | 7 | 5.6 | 8.4 | 378 | 3 | 0.41 | 26.63
1.3.1.2.4 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar venta de boletos | 3 |  | 5 | 2 |  | 1 | 8 | 6.4 | 9.6 | 386 | 3 | 0.47 | 27.1
1.3.1.2.5 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar unidades de transporte | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 3.2 | 4.8 | 390 | 3 | 0.23 | 27.33
1.3.2 | Diseño detallado
1.3.2.1 | Diseño detallado del caso de uso comprar boleto | 2 |  | 12 |  |  | 7 | 19 | 15.2 | 22.8 | 409 | 3 | 1.1 | 28.43
1.3.2.2 | Diseño detallado del caso de uso reservar boleto | 2 |  | 10 |  |  | 5 | 15 | 12 | 18 | 424 | 3 | 0.87 | 29.3
1.3.2.3 | Diseño detallado del caso de uso visualizar rutas | 3 |  |  | 5 | 12 | 5 | 22 | 17.6 | 26.4 | 446 | 3 | 1.28 | 30.58
1.3.2.4 | Diseño detallado del caso de uso gestionar venta de boletos | 3 |  |  | 5 | 12 | 4 | 21 | 16.8 | 25.2 | 467 | 3 | 1.22 | 31.8
1.3.2.5 | Diseño detallado del caso de uso gestionar unidades de transporte | 2 |  |  | 9 |  | 4 | 13 | 10.4 | 15.6 | 480 | 3 | 0.76 | 32.56
1.1.1.6 | Overhead s3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 34.89
1.4 | Contrucción
1.4.1 | implementar la construcción del caso de uso comprar boleto | 3 |  | 32 | 16 |  | 16 | 64 | 51.2 | 76.8 | 544 | 4 | 3.72 | 38.61
1.4.2 | implementar la construcción del caso de uso reservar boleto | 3 | 32 |  | 16 |  | 16 | 64 | 51.2 | 76.8 | 608 | 4 | 3.72 | 42.33
1.1.1.6 | Overhead s4 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 32 | 25.6 | 38.4 |  |  | 1.86 | 44.19
1.4.3 | implementar la construcción del caso de uso visualizar rutas | 3 | 32 |  |  | 32 | 20 | 84 | 67.2 | 100.8 | 692 | 5 | 4.88 | 49.07
1.4.4 | implementar la construcción del caso de uso gestionar venta de boletos | 3 |  | 32 | 32 |  | 12 | 76 | 60.8 | 91.2 | 768 | 5 | 4.42 | 53.49
1.1.1.6 | Overhead s5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 55.82
1.4.5 | implementar la construcción del caso de uso gestionar unidades de transporte | 3 | 32 |  | 32 |  | 32 | 96 | 76.8 | 115.2 | 864 | 6 | 5.58 | 61.4
1.4.6 | Integración de los casos de uso | 2 |  | 32 |  | 32 |  | 64 | 51.2 | 76.8 | 928 | 6 | 3.72 | 65.12
1.1.1.6 | Overhead s6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 67.45
1.5 | Testing
1.5.1 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso comprar boleto | 3 | 6 | 16 |  |  | 6 | 28 | 22.4 | 33.6 | 956 | 7 | 1.63 | 69.08
1.5.2 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso visualizar rutas | 3 | 6 |  |  | 16 | 6 | 28 | 22.4 | 33.6 | 984 | 7 | 1.63 | 70.71
1.5.3 | Generación de casos de pruebas para el uso seleccionar asientos | 2 | 6 | 16 |  |  | 6 | 28 | 22.4 | 33.6 | 1012 | 7 | 1.63 | 72.34
1.5.4 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar venta de boletos | 3 | 8 |  | 32 |  | 6 | 46 | 36.8 | 55.2 | 1058 | 7 | 2.67 | 75.01
1.5.5 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar unidades de transporte | 3 | 6 |  |  | 16 | 8 | 30 | 24 | 36 | 1088 | 7 | 1.74 | 76.75
1.1.1.6 | Overhead s7 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 79.08
1.5.6 | Pruebas de integración | 3 | 10 | 32 |  |  | 16 | 58 | 46.4 | 69.6 | 1146 | 8 | 3.37 | 82.45
1.5.7 | Pruebas de aceptación | 3 | 22 |  | 32 |  | 16 | 70 | 56 | 84 | 1216 | 8 | 4.07 | 86.52
1.1.1.6 | Overhead s8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 32 | 25.6 | 38.4 |  |  | 1.86 | 88.38
1.6 | Despliegue
1.6.1 | Configurar el servidor web | 3 |  | 20 | 16 |  | 10 | 46 | 36.8 | 55.2 | 1262 | 9 | 2.67 | 91.05
1.6.2 | Configurar la base de datos | 3 | 32 |  | 16 |  | 10 | 58 | 46.4 | 69.6 | 1320 | 9 | 3.37 | 94.42
1.6.3 | Migrar el producto software hacia el servidor | 3 |  | 12 |  | 32 | 12 | 56 | 44.8 | 67.2 | 1376 | 9 | 3.26 | 97.68
1.1.1.6 | Overhead s9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 |  |  | 2.33 | 100
| totales |  | 360 | 360 | 360 | 280 | 360 | 1720 | 1376 | 2064 | 1720

## calendarizacion semanal
Semana No. | Fecha | Horas por sem (por persona) | Hrs Efectivas (por persona) | Overhead | Recursos | Total. Hrs Efec | Total. Hrs Overhead | Total Hrs | Hrs Efectiva Acum | Hrs Ov Acum | Hrs total Acum | VP Semanal | VP acumulado
1 | 2024-09-09 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 160 | 40 | 200 | 11.63 | 11.63 | Efectividad | 80%
2 | 2024-09-16 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 320 | 80 | 400 | 11.63 | 23.26 | Horas al dia | 8
3 | 2024-09-23 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 480 | 120 | 600 | 11.63 | 34.89 | Recursos | 5
4 | 2024-09-30 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 608 | 152 | 760 | 9.3 | 44.19
5 | 2024-10-07 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 768 | 192 | 960 | 11.63 | 55.82
6 | 2024-10-14 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 928 | 232 | 1160 | 11.63 | 67.45
7 | 2024-10-21 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1088 | 272 | 1360 | 11.63 | 79.08
8 | 2024-10-28 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 1216 | 304 | 1520 | 9.3 | 88.38
9 | 2024-11-04 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1376 | 344 | 1720 | 11.63 | 100