## RACI
Matríz RACI
SDLC Tasks |  | Jonathan | Marco | Keyla | Stefano | Darwin | Victor | Esteban | Darwin
ID | Descripciòn | Analisis |  | Diseño |  | Construcciòn | Auspiciantes |  | PMO | R | Responsable de hacer
1 | Proyecto Transport360 | [8 empty] | A | Quien Revisa
1.1 | Gestion |  |  | A |  | C | I |  | A | C | Experto
1.1.1 | Definiciòn | [8 empty] | I | El auspiciante quien paga
1.1.1.1 | Estudio de factibilidad | R
1.1.1.2 | Acta constitutiva |  | R
1.1.1.3 | Contrato de trabajo (SOW) |  |  |  | R
1.1.1.4 | Plan de dirección de proyecto |  | R
1.1.1.5 | Estructura de descomposición del trabajo (WBS) |  |  |  |  | R
1.2 | Especificación de requerimientos |  |  |  | A | C |  |  | A
1.2.1 | Requerimientos funcionales | [6 empty] | I
1.2.1.1 | Especificación de caso de uso comprar boleto |  | R
1.2.1.2 | Especificación de caso de uso reservar boleto | R
1.2.1.3 | Especificación de caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.2.1.4 | Especificación de caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.2.1.5 | Especificación de caso de uso gestionar unidades de transporte | R
1.2.2 | requerimientos no funcionales |  |  |  |  | C | I |  | A
1.2.2.1 | Especificación del requerimiento interfaz de usuario intuitiva |  | R
1.2.2.2 | Especificación del requerimiento compatibilidad entre dispositivos
1.2.2.3 | Especificación del requerimiento seguridad y privacidad de datos | R
1.2.2.4 | Especificación del requerimiento accesibilidad para usuarios con discapacidades |  | R
1.2.2.5 | Especificación del requerimiento metodología de desarrollo de software ágil |  |  | R
1.3 | Diseño | A |  |  |  | C |  | I | A
1.3.1 | Diseño de alto nivel |  |  | R
1.3.1.1 | Diagrama de casos de uso del sistema EasyTicket | R
1.3.1.2 | Diagrama de clases |  |  | R
1.3.1.2.1 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso comprar boleto |  | R
1.3.1.2.2 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso reservar boleto |  |  |  | R
1.3.1.2.3 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.3.1.2.4 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.3.1.2.5 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  |  |  | R
1.3.2 | Diseño detallado |  |  | A |  | C | I |  | A
1.3.2.1 | Diseño detallado del caso de uso comprar boleto |  | R
1.3.2.2 | Diseño detallado del caso de uso reservar boleto |  |  | R
1.3.2.3 | Diseño detallado del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.3.2.4 | Diseño detallado del caso de uso gestionar venta de boletos | R
1.3.2.5 | Diseño detallado del caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  | R
1.4 | Contrucción |  |  | A |  | C | I | I | A
1.4.1 | implementar la construcción del caso de uso comprar boleto |  | R
1.4.2 | implementar la construcción del caso de uso reservar boleto | R
1.4.3 | implementar la construcción del caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.4.4 | implementar la construcción del caso de uso gestionar venta de boletos |  | R
1.4.5 | implementar la construcción del caso de uso gestionar unidades de transporte | R
1.4.6 | Integración de los casos de uso |  |  |  |  | R
1.5 | Testing | A |  |  |  | C |  | I | A
1.5.1 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso comprar boleto |  | R
1.5.2 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso visualizar rutas |  |  |  | R
1.5.3 | Generación de casos de pruebas para el uso seleccionar asientos | R
1.5.4 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar venta de boletos |  |  | R
1.5.5 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar unidades de transporte |  |  |  | R
1.5.6 | Pruebas de integración |  | R
1.5.7 | Pruebas de aceptación |  |  | R |  |  |  | I
1.6 | Despliegue |  |  | A |  | C | I | I | A
1.6.1 | Configurar el servidor web |  | R
1.6.2 | Configurar la base de datos | R
1.6.3 | Migrar el producto software hacia el servidor |  |  |  | R