## WBS - OK
ID | Descripciòn
1 | Proyecto Transport360
1.1 | Gestion
1.1.1 | Definiciòn
1.1.1.1 | Estudio de factibilidad
1.1.1.2 | Acta constitutiva
1.1.1.3 | Contrato de trabajo (SOW)
1.1.1.4 | Plan de dirección de proyecto
1.1.1.5 | Estructura de descomposición del trabajo (WBS)
1.2 | Especificación de requerimientos
1.2.1 | Requerimientos funcionales
1.2.1.1 | Especificación de caso de uso comprar boleto
1.2.1.2 | Especificación de caso de uso reservar boleto
1.2.1.3 | Especificación de caso de uso visualizar rutas
1.2.1.4 | Especificación de caso de uso gestionar venta de boletos
1.2.1.5 | Especificación de caso de uso gestionar unidades de transporte
1.2.2 | requerimientos no funcionales
1.2.2.1 | Especificación del requerimiento interfaz de usuario intuitiva
1.2.2.2 | Especificación del requerimiento compatibilidad entre dispositivos
1.2.2.3 | Especificación del requerimiento seguridad y privacidad de datos
1.2.2.4 | Especificación del requerimiento accesibilidad para usuarios con discapacidades
1.2.2.5 | Especificación del requerimiento metodología de desarrollo de software ágil
1.3 | Diseño
1.3.1 | Diseño de alto nivel
1.3.1.1 | Diagrama de casos de uso del sistema EasyTicket
1.3.1.2 | Diagrama de clases
1.3.1.2.1 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso comprar boleto
1.3.1.2.2 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso reservar boleto
1.3.1.2.3 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso visualizar rutas
1.3.1.2.4 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar venta de boletos
1.3.1.2.5 | Especificación del diagrama de clases del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.3.2 | Diseño detallado
1.3.2.1 | Diseño detallado del caso de uso comprar boleto
1.3.2.2 | Diseño detallado del caso de uso reservar boleto
1.3.2.3 | Diseño detallado del caso de uso visualizar rutas
1.3.2.4 | Diseño detallado del caso de uso gestionar venta de boletos
1.3.2.5 | Diseño detallado del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.4 | Contrucción
1.4.1 | implementar la construcción del caso de uso comprar boleto
1.4.2 | implementar la construcción del caso de uso reservar boleto
1.4.3 | implementar la construcción del caso de uso visualizar rutas
1.4.4 | implementar la construcción del caso de uso gestionar venta de boletos
1.4.5 | implementar la construcción del caso de uso gestionar unidades de transporte
1.4.6 | Integración de los casos de uso
1.5 | Testing
1.5.1 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso comprar boleto
1.5.2 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso visualizar rutas
1.5.3 | Generación de casos de pruebas para el uso seleccionar asientos
1.5.4 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar venta de boletos
1.5.5 | Generación de casos de pruebas para el caso de uso gestionar unidades de transporte
1.5.6 | Pruebas de integración
1.5.7 | Pruebas de aceptación
1.6 | Despliegue
1.6.1 | Configurar el servidor web
1.6.2 | Configurar la base de datos
1.6.3 | Migrar el producto software hacia el servidor